## PyPI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016
|  | Ente Público: | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO
Tipo de Programas y Proyectos |  |  | Programa o Proyecto |  | UR | Egresos | [6 empty] | Subejercicio | % Avance Financiero
|  |  |  | Denominación |  | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |  | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado
[6 empty] | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 = ( 3 - 5 ) | 5/1 | 5/3
Inversión |  |  | Q1469 | Construcción tercera etapa de la Unidad Académica Vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 6383119.79 | 0 | 6383119.79 | 6383119.79 | 5312101.98 | 5312101.98 | 5312101.98 | 1071017.81 | 83.22% | 83.22%
Inversión |  |  | Q1469 | Equipamiento básico de laboratorios | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 770691.62 | 128890.04 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 0 | 100% | 100%
Inversión |  |  | Q1469 | Construcción de la primera etapa de la fachada principal y bardeado perimetral | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 2732341.6 | 0 | 2732341.6 | 2732341.6 | 550898.1404 | 550898.1404 | 550898.1404 | 2181443.4596 | 20.16% | 20.16%
Inversión |  |  | Q1469 | Conclusión de la cafetería en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Obra y Equipamiento | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 2997134.23 | 0 | 2997134.23 | 2997134.23 | 1555649.2704 | 1555649.2704 | 1555649.2704 | 1441484.9596 | 51.9% | 51.9%
Inversión |  |  | Q1469 | Conclusión de la construcción de una unidad académica vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 20000000 | 0 | 20000000 | 17720943.56 | 792063.6136 | 792063.6136 | 792063.6136 | 19207936.3864 | 3.96% | 3.96%
Inversión |  |  | Q1469 | Equipamiento prioritario de laboratorios para los programas académicos que se imparten en el plantel | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 26805000 | 0 | 26805000 | 26805000 | 0 | 0 | 0 | 26805000 | 0% | 0%
Total del Gasto
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
|  |  |  | ALFONSO DELGADO MARTINEZ | [5 empty] | J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
|  |  |  | ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL | [5 empty] | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Note on O7: Autor: Modificado menos devengado