## PyPI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
[8 empty] | Ente Público: | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO
Tipo de Programas y Proyectos |  | Programa o Proyecto |  | UR | Egresos | [6 empty] | Subejercicio | % Avance Financiero
|  |  | Denominación |  | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |  | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado
[5 empty] | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 = ( 3 - 5 ) | 5/1 | 5/3
Inversión |  | Q1469 | Construcción tercera etapa de la Unidad Académica Vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 6383119.79 | 0 | 6383119.79 | 6383119.79 | 6362041.48 | 6362041.48 | 6362041.48 | 21078.31 | 99.67% | 99.67%
Inversión |  | Q1469 | Equipamiento básico de laboratorios | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 770691.62 | 128890.04 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 641801.58 | 0 | 100% | 100%
Inversión |  | Q1469 | Construcción de la primera etapa de la fachada principal y bardeado perimetral | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 2732341.6 | 0 | 2732341.6 | 2732341.6 | 2732341.0472 | 2732341.0472 | 2732341.0472 | 0.5528 | 100% | 100%
Inversión |  | Q1469 | Conclusión de la cafetería en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Obra y Equipamiento | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 2997134.23 | 0 | 2997134.23 | 2997134.23 | 2319408.9588 | 2319408.9588 | 2319408.9588 | 677725.2712 | 77.39% | 77.39%
Inversión |  | Q1469 | Conclusión de la construcción de una unidad académica vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 20000000 | 0 | 20000000 | 19999999.97 | 4829441.1196 | 4829441.1196 | 4829441.1196 | 15170558.8804 | 24.15% | 24.15%
Inversión |  | Q1469 | Equipamiento prioritario de laboratorios para los programas académicos que se imparten en el plantel | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 26805000 | 0 | 26805000 | 26805000 | 8860554.5328 | 8860554.5328 | 8860554.5328 | 17944445.4672 | 33.06% | 33.06%
| Total del Gasto |  |  |  | 59688287.24 | 128890.04 | 59559397.2 | 59559397.17 | 25745588.7184 | 25745588.7184 | 25745588.7184 | 33813808.4816
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
|  |  | ALFONSO DELGADO MARTINEZ | [5 empty] | J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
|  |  | ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL | [5 empty] | ENCARGADO DE LA SUB DIRECCION ADMINISTRATIVA
Note on O7: DGCG: Modificado menos devengado