## PPI
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
|  | Ente Público: | INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ABASOLO
Tipo de Programas y Proyectos |  |  | Programa o Proyecto |  | UR | Egresos | [6 empty] | Subejercicio | % Avance Financiero
|  |  |  | Denominación |  | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado |  | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado
[6 empty] | 1 | 2 | 3 = (1 + 2 ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 = ( 3 - 5 ) | 5/1 | 5/3
Inversión |  |  | Q1469 | Conclusión de la construcción de una unidad académica vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 15170558.82 | 0 | 15170558.82 | 15170558.82 | 15103643.9 | 15103643.9 | 15103643.9 | 66914.92 | 99.56% | 99.56%
Inversión |  |  | Q1469 | Complemento para la Conclusión de la construcción de una unidad académica vertical | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 700000 | 169.83 | 699830.17 | 699830.17 | 549919.6804 | 549919.6804 | 549919.6804 | 149910.4896 | 78.58% | 78.58%
Inversión |  |  | Q1469 | Equipamiento prioritario de laboratorios para los programas académicos que se imparten en el plantel | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 8732570.58 | 0 | 8732570.58 | 8732570.58 | 7844862.32 | 7844862.32 | 7844862.32 | 887708.26 | 89.83% | 89.83%
Inversión |  |  | Q1469 | Complemento de la Construcción de la primera etapa de la fachada principal y bardeado perimetral | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 599422.32 | 0 | 599422.32 | 599422.32 | 599422.32 | 599422.32 | 599422.32 | 0 | 100% | 100%
Inversión |  |  | Q1469 | Segunda Etapa de la Construcción del bardeado perimetral y Cuarto de máquinas | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 3032738.63 | 113984.2 | 2918754.43 | 2918754.43 | 2918754.43 | 2918754.43 | 2918754.43 | 0 | 100% | 100%
Inversión |  |  | Q1469 | Conclusión de la cafetería en el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Equipamiento. | 3057- Instututo Tecnologico Superior de Abasolo | 676451.63 | 285348.99 | 391102.64 | 391102.64 | 391102.64 | 391102.64 | 391102.64 | 0 | 100% | 100%
| Total del Gasto |  |  |  |  | 28911741.98 | 399503.02 | 28512238.96 | 28512238.96 | 27407705.2904 | 27407705.2904 | 27407705.2904 | 1104533.6696
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
|  |  |  | ALFONSO DELGADO MARTINEZ | [5 empty] | J GUADALUPE MARQUEZ GONZALEZ
|  |  |  | DIRECCION GENERAL | [5 empty] | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Note on O8: DGCG: Modificado menos devengado